| 永福省人民政府 号：34/2014/QĐ-UBND | 越南社会主义共和国 独立-自由-幸福 永安，2014年8月13日 |
| --- | --- |

在永福省投资促进与支援委员会的使用国家预算投资项目的“一站式”行政手续解决规定颁行之决定

省人民政府

- 根据2003年11月26日的人民议会与人民委员会组织法；

根据在起效期限内跟投资有关的各法和次法文件；

根据2007年6月22日政府总理颁行地方的国家行政机关的“一站式”机制、一门机制实现规制的93/QĐ-TTg 号决定；

按照2014年7月11日关于颁行决定取消省人民政府2012年10月29日颁行40/2012/QĐ-UBND号决定之事的145/TTr-VP号程文的省人民政府办公厅的建议

决定:

第一条．跟着本决定颁行“在永福省投资促进与支援委员会的使用国家预算投资项目的“一站式”行政手续解决规定颁行之决定”。

第二条．本决定自签署颁行之日起10天之后生效并取消永福省人民政府2012年10月29日颁行40/2012/QĐ-UBND号决定，其关于颁行在永福省投资促进与支援委员会的建设投资项目的“一站式”行政手续解决规定。

省人民政府办公厅主任；省人民政府的各单位部门领导；相关机关单位领导；投资促进与支援委员会委员长；各投资商负责执行本决定。

代表. 人民政府

省长

（已签名）

冯光雄

| 永福省人民政府 | 越南社会主义共和国 独立-自由-幸福 |
| --- | --- |

在永福省投资促进与支援委员会的使用国家预算投资项目的“一站式”行政手续解决规定

- （跟着永福省人民政府2014年8月13日的34/2014/QĐ-UBND号决定颁行）

- 第一章

- 总合规定

第一条．调整范围

本规定规定依照永福省投资促进与支援委员会的“一站式”模型，跟使用国家预算项目有关的行政手续解决之事，永福省投资促进与支援委员会（简称为委员会）与局、部、委（简称为部、委）之间的解决时间、程序、主持机关、配合责任、原则。

第二条．应用对象

1. 主持解决一站式行政手续（计划与投资、财政）；省的各部、委和相关机关单位配合解决关于本规定第三条的预案名单的行政手续。

2. 有使用国家预算金额的投资预案的组织（叫为投资商）

第三条．在委员会依照“一站式”模型实现的行政手续

1. 审定、批准投资项目。

2. 审定、批准投票计划。

3. 审定、批准工程施工时间延长补充。

4. 审定、批准投资项目补充。

5. 审查、批准国家预算使用完成项目结算。

第四条．行政手续解决配合原则

1. 本规定第三条提出的在永福省领土上国家预算使用投资项目的投资商实现交易、缴纳建议资料在委员会解决行政手续并收到最终结果。

2. 委员会是“一站式”常务线索，接受资料建议解决行政手续并将最终结果还给投资商。委员会不代做各部、委的任务、职能。委员会负责文件的合例性、完整性；跟相关部、委配合并监督依照神权解决行政手续，同时按照规定时间将结果还给投资商。

3.相关部、委接受从委员会转到解决行政手续的文件时负责依照神权解决并按照本决定规定的时间、内容将结果还给委员会同时在省人民政府和法律前将行政手续解决结果负责任。

4. 文件手续、收费额和审查费用、审定费用按照法律规定和永福省人民政府的规定来实现，同时要在委员会、委员会的电子通信页、省的电子交接与通信门和在行政手续解决主持的部、委进行公开标明通知。

有行政手续解决结果之后，投资商按照规定将结算审查费用直接缴纳在财政局，将审定费用缴纳在计划与投资局。

第五条．行政手续解决配合责任规定

1. 委员会有责任从投资商接受文件，按照规定检查文件的合例性、完整性；更新到文件接收追踪记录簿，将文件资料输入到电脑；写收据单和收到结果时间记录单，建立文件周转单要记录清楚解决期限，转到主持机构解决或参谋呈报有神权机构解决。

按照规定若文件未正确、完整在接收时间内委员会直接足够一次具体地引导或用书面文件引导让投资商补充、完整如在委员会公开标明的内容。

2. 各部、委有责任：

a) 分工能力足够的干部直接接受，接受时要在文件周转单签名确认同时在机关单位依照“一站式”程序处理文件并将文件处理干部名单通知给委员会以便配合工作关系。

在审定、审查过程中若发生障碍，行政手续解决主持机关要有书面文件通知给委员会、投资者和相关机关单位。按照规定在超过行政手续解决期限的情况下，为了客观理由或由于投资者的主观原因，解决主持机关要将延长理由和结果受到时间通知给委员会让委员会及时通知给投资商。

b) 公开文件样品并按照简单化方向属于由部、委管理的领域的行政手续费用、文件建立规定，同时要将一部文件样品寄给委员会综合、公开；若有变更，要及时通知给委员会并引导投资商实现。

c) 行政手续解决主持部、委要征求相关部、委的意见，实现如下：

- 主持部、委收到文件，有责任用快递或直接转送形式将文件和各部、委的意见附件共同寄给委员会以配合监督执行。收到相关部、委的参考意见之后，若文件还存在障碍，要修改就用书面文件通知给投资商来完善同时寄给委员会知道追踪。

- 各相关部、委有责任参加意见并通过直接转送形式依照规定时间将结果还给主持局、业；若还没及时用书面文件转送就用电子档或发传真，之后用快递将正本寄给主持部、委。

d) 经常检查调整自己机关单位的行政手续执行程序符合于本规定。

- 第二章

- 行政手续解决时间、程序

第六条．投资项目批准、审定程序

1. 解决主持机关：计划与投资局

2. 解决时间、程序：总时间（工作天）不超过：42天针对A小组项目；35天针对B小组项目；25天针对C小组项目；具体如下：

a) 委员会接受、检查、引导投资商完成按照规定的文件，若文件符合规定就接收，将文件转到计划与投资局解决；时间为01天。

b) 计划与投资局：接受文件，组织征求跟投资预案有关的机关意见（若有）；审定、建立审定结果报告并转到委员会；时间（已经包括申请各相关机构单位的时间）：A小组项目30天；B小组25天；C小组18 天。

相关部、委有责任参加意见，自收到计划与投资局申请意见的文件之日起；将结果转到计划与投资局；时间：A 小组12天；B 小组9天；；C小组7天。

c) 省人民政府办公厅：接收委员会转到的文件，审查手续，呈报省人民政府领导签名批准并将结果转到委员会；时间：A 小组项目10天；B 小组项目08天；；C小组项目05天。

d) 委员会在委员会接受并将结果还给投资商；时间01天。

第七条．投标计划批准、审定程序。

1. 解决主持机构：计划与投资局

2. 解决时间、程序：总时间（工作天）不超过23天；具体如下：

a) 委员会接受、检查、引导投资商完成按照规定的文件，若文件符合规定就接收，将文件转到计划与投资局解决；时间为01天

b) 计划与投资局：接受文件，审定、建立审定结果报告并转到委员会；时间为16 天。

c) 省人民政府办公厅：接收委员会转到的文件，审查手续，呈报省人民政府领导签名批准并将结果转到委员会；时间为05天.

d) 委员会在委员会接受并将结果还给投资商；时间01天。

第八条．工程施工时间延长补充批准、审定程序。

1. 解决主持机构：计划与投资局

2. 解决时间、程序：总时间（工作天）不超过：30天针对A小组项目；24天针对B小组项目；22天针对C小组预案；具体如下：

a) 委员会接受、检查、引导投资商完成按照规定的文件，若文件符合规定就接收，将文件转到计划与投资局解决；时间为01天

b) 计划与投资局：接受文件，审定、建立审定结果报告并转到委员会；时间：A小组项目22天；B小组项目17天；C小组项目15天。

c) 省人民政府办公厅：接收委员会转到的文件，审查手续，呈报省人民政府领导签名批准并将结果转到委员会；时间：A 小组项目06天；B 小组和C小组项目05天。

d) 委员会在委员会接受并将结果还给投资商；时间01天。

第九条．投资项目补充批准、审定程序。

1. 解决主持机构：计划与投资局

2. 解决时间、程序：总时间（工作天）不超过：42天针对A小组预案；31天针对B小组预案；25天针对C小组预案；具体如下：

a) 委员会接受、检查、引导投资商完成按照规定的文件，若文件符合规定就接收，将文件转到计划与投资局解决；时间为01天。

b) 计划与投资局：接受文件，组织征求跟投资预案有关的机关意见（若有）；审定、建立审定结果报告并转到委员会；时间（已经包括申请各相关机构单位的时间）：A小组项目30天；B小组项目22天；C小组项目18天。

相关部、委有责任参加意见，自收到计划与投资局申请意见的文件之日起；将结果转到计划与投资局；时间：A 小组项目12天；B 小组项目07天；；C小组项目05天。

c) 省人民政府办公厅：接收委员会转到的文件，审查手续，呈报省人民政府领导签名批准并将结果转到委员会；时间：A 小组项目09天；B 小组项目06天；C小组项目05天。

d) 委员会在委员会接受并将结果还给投资商；时间01天。

第十条。国家预案算使用完成项目结算批准、审查程序。

1. 解决主持机构：财政局。

2. 解决时间、程序：总时间不超过：4个月3天针对A小组项目；3个月16天针对B小组项目；4个月针对C小组项目；3个月针对建立建设技术经济报告的项目；具体如下：

a) 委员会接受、检查、引导投资商完成按照规定的文件，若文件符合规定就接收，将文件转到财政局解决；时间为01天。

b) 财政局：接收文件并依照规定审查结算；召开会议征求意见或寄书面文件来征求跟投资项目有关的机构单位的意见或申请中央部、委的意见（若有）；时间（已经包括申请各相关机构单位的时间）：A小组项目03月21日；B小组项目3月06日；C小组项目03月21日；建设技术经济报告建立项目02月21日。

相关部、委有责任参加意见，自收到财政局申请意见的文件之日起，

将结果转到财政局；时间：A、B小组项目 12天；C小组项目和建设技术经济报告建立项目10天。

如果要申请中央部、委的意见，财政局提出书面文件并有责任联系或直接工作申请相关部、委的意见以更早有结果。

针对复杂预案文件审查时发现错误自收到委员会转到的文件的30天期限，局要有书面文件的通知寄给投资商来补充完善（同时将书面文件寄到委员会来追踪解决）；自收到通知的15天期限之内，投资商到财政局补充足够通知内要求的资料文件。

审查完成之后财政局建立呈文附件工作记录和项目结算审查结果报告并将结果转到委员会。

c)  省人民政府办公厅：接收委员会转到的文件，审查手续，呈报省人民政府领导签名批准并将结果转到委员会；时间：A 小组项目10天；B 小组项目08天；C小组项目和建设技术经济报告建立项目07天。

d) 委员会在委员会接受并将结果还给投资商；时间01天。

第三章

组织执行

第十一条。执行责任

1. 省投资促进与支援委员会。

a) 依照本决定实现接受、引导、处理“一站式”文件。

b) 跟相关部、委配合检查统一简单地手续程序、解决时间，结合同时实现各程序；在委员会公开解决程序、手续、每个行政手续的文件表格以投资商得知实现。

c) 依照本规定报告将相关机关单位的行政手续解决过程进行组织追踪登入到“一站式”软件、定期或突然向省人民政府、省指导委员会、省指导委员会常务报告结果和提出处理方式。

d) 经常追踪、检查监督并跟相关业配合解决投资者在实现行政手续过程中的障碍困难。在超过神权的情况下自发现或收到投资商的建议的3天期限内要向省人民政府或指导委员会常务报告。

2. 省人民政府直属的各部、委配合处理、解决按照一站式模型的行政手续时，有责任：

a) 经常检查程序、接收程序、由依照“一站式”机制的解决程序的相关负责单位来处理各行政手续，关于行政手续控管工作跟相关机构配合来参谋省人民政府调整让符合于本规定，转给委员会来公开并配合解决。

b) 公布所得到的批准的地方、委发展计划、规划，地方和委的招商引资项目名目和依照“一站式”程序的投资手续实现相关其他规定并将一张地图和相关资料提供给委员会来公开。

c) 主动互相配合依照一站式机制来解决行政手续，确保规定时间。

第十二条。奖励、纪律

1. 省投资促进与支援委员会经常追踪、综合并向省人民政府省长提出奖励每年定期或突然在国家单位机构内的个人和集体、各投资商良好实现本决定。

2. 在解决行政手续的过程中若国家机构内的个人和集体，投资商在配合中责任不足够，阻碍组织实现之事，造成困难、麻烦、勒索或延长实现本决定之事，将依照现行法律规定来观察、处理。

第十三条。执行条款

各部、委领导：计划与投资、财政和各机关单位配合解决行政手续，相关投资商负责执行本决定。

各机关单位参加解决属于本规定调整范围的行政手续组织普遍、展开到所有干部、职工、职员和投资商知道、执行。

之前省人民政府所批准的相关行政手续解决手续程序之规定跟本决定的内容不同，相关部、委调整或向有神权机关提出调整让符合于本决定。

在落实执行本决定过程中，若发生障碍、各机关单位、投资商用书面文件寄给委员会来综合并向省人民政府报告解决、修改、符合地补充。

代表。省人民政府

省长

（已签名）

冯光雄