| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Số: /KH-UBND (DỰ THẢO) | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày tháng 05 năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai tổ chức lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030,

tầm nhìn đến năm 2050

Căn cứ Quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 10/07/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số      /SKHĐT-THQH, ngày     /5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch tỉnh) như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1.  Mục đích

Nhằm cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh để cơ quan được giao nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư), các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tham gia xây dựng các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh đảm bảo kịp thời, có hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi cao; thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác lập quy hoạch tỉnh.

Xác định rõ nội dung trọng tâm lập Quy hoạch tỉnh, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ, thời gian thực hiện cụ thể cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ đề ra theo lĩnh vực quản lý, nhằm thống nhất từ nhận thức, đến hành động trong quá trình triển khai thực hiện lập quy hoạch tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai tổ chức lập Quy hoạch tỉnh phải đảm bảo tính thống nhất, chất lượng, đáp ứng các yêu cầu về thời gian, trình tự lập, thẩm định và trình phê duyệt theo đúng quy định của Luật Quy hoạch; dưới sự chỉ đạo thống nhất, toàn diện của UBND tỉnh về công tác lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc và sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

- Các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phải đồng bộ, khả thi; Xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và từng ngành, huyện, thành phố,….để tổ chức, thực hiện đạt kết quả tốt các nội dung của Kế hoạch.

II. Nhiệm vụ quy hoạch:

Thực hiện theo các nhiệm vụ và phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 10/07/2020 về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

III. Trình tự, tiến độ lập Quy hoạch:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Quy hoạch tỉnh trong tháng 1-4/2021; phê duyệt kết quả chọn và ký kết hợp đồng Tư vấn lập quy hoạch tỉnh tháng 4/202021 (đã hoàn thành).

- Tổ chức điều tra, khảo sát, làm việc với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thu thập thông tin phục vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh và xây dựng các nội dung đề xuất tích hợp từ tháng 05-06/2021.

- Xây dựng, hoàn thành khung định hướng chính Quy hoạch tỉnh lần 1 và báo cáo UBND tỉnh cuối tháng 6/2021; báo cáo UBND tỉnh dự thảo lần 2 trong tháng 8/2021; Báo cáo UBND tỉnh dự thảo lần 3 trong tháng 11/2020 và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 12/2021.

- Tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành Trung ương dự thảo Quy hoạch tỉnh lần 3 theo quy định Điều 32, Nghị định 37/2019/NĐ-CP trong tháng 1/2022.

- Hoàn thiện Hồ sơ trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh vào tháng 2/2022; trình HĐND tỉnh thông qua trong tháng 04/2022; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố quy hoạch vào tháng 06/2022.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

III. Tổ chức thực hiện:

1. Nhiệm vụ chung:

1.1. UBND tỉnh (cơ quan tổ chức lập quy hoạch) chỉ đạo việc lập quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch và pháp luật có liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập Quy hoạch tỉnh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình lập quy hoạch tỉnh và các hoạt động được quy định tại Luật Quy hoạch và nghị định 37/52019/NĐ-CP; Các sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố đề xuất nội dung đưa vào quy hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách gửi cơ quan lập quy hoạch theo đúng điểm c, khoản 4 điều 16 Luật Quy hoạch;

1.2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn tổ chức nghiên cứu, xây dựng các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Nghiên cứu, xây dựng các nội dung đề xuất được phân công; Tham gia đóng góp các ý kiến và chịu trách nhiệm đối với các nội dung thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, tài liệu có liên quan, tổ chức hội thảo lấy ý kiến phục vụ việc lập quy hoạch tỉnh thuộc phạm vi phụ trách. Đồng thời, bố trí nhân sự có chuyên môn cao tham gia vào xây dựng Quy hoạch tỉnh; chịu trách nhiệm về chuyên môn đối với định hướng phương án phát triển ngành và nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình; đồng thời, có trách nhiệm cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ ngành trong nội dung quy hoạch của các huyện, thành phố; phối hợp với Cơ quan lập quy hoạch và Đơn vị tư vấn xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của Quy hoạch tỉnh.

1.3. Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh chịu trách nhiệm về số lượng, thời gian thực hiện và chất lượng sản phẩm quy hoạch, các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch; phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong quá trình triển khai các bước lập quy hoạch.

1.4. Các tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp, người dân, các chuyên gia, các nhà khoa học... là các đối tượng được tham vấn trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

(1). Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong quá trình lập quy hoạch tỉnh; tổ chức, điều phối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai kế hoạch lập quy hoạch tỉnh.

- Là đầu mối phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, cung cấp thông tin, tài liệu cho đơn vị tư vấn để lập Quy hoạch tỉnh.

- Chỉ đạo Đơn vị tư vấn xây dựng các nội dung quy hoạch theo Quyết định số 998/TTg-TTg ngày 10/07/2020 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Tổng hợp các nội dung còn có ý kiến khác nhau liên quan đến các ngành, địa phương trong quá trình lập quy hoạch, báo cáo Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh.

- Trình hồ sơ Quy hoạch tỉnh để UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng thẩm định Trung ương, Thủ tướng Chính phủ.

# - Phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị tư vấn xây dựng các nhiệm vụ trong báo cáo thuyết minh quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý của ngành như: đánh giá về tăng trưởng kinh tế, thu hút vốn đầu tư, phát triển doanh nghiệp, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tổng hợp, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức (phân tích SWOT); quan điểm, mục tiêu, phương án phát triển tỉnh; Danh mục các dự án và thứ tự ưu tiên đầu tư; các giải pháp thực hiện quy hoạch tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh, trường hợp cần thiết báo cáo UBND tỉnh để kịp thời giải quyết.

(2). Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu; phối hợp xây dựng các nội dung liên quan đến phát triển nông, lâm nghiệp thuỷ sản, nông thôn, thủy lợi, đê điều, phòng chống lũ, phòng chống thiên tai,… trên địa bàn toàn tỉnh và các nội dung tích hợp trong Quy hoạch tỉnh gồm:

-  Phương án tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và Nông nghiệp sinh thái tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

- Phương án phát triển bền vững rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

- Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thích ứng với Biến đổi khí hậu.

- Phương án phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

(3). Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu; phối hợp xây dựng các nội dung liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và các nội dung tích hợp trong Quy hoạch tỉnh gồm:

- Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

- Phương án thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

- Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

- Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

(4). Sở Giao thông vận tải:

Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu; phối hợp xây dựng nội dung liên quan đến phát triển giao thông vận tải và nội dung hợp vào quy hoạch tỉnh:

- Phương án phát triển mạng lưới giao thông của tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

(5). Sở Xây dựng:

Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu; phối hợp xây dựng nội dung liên quan đến phát triển đô thị, nông thôn, cấp thoát nước trên địa bàn; nghĩa trang; khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và các nội dung tích hợp vào Quy hoạch tỉnh gồm:

- Phương án phát triển quy hoạch cấp nước, thoát nước của tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

- Nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

- Phương án quy hoạch các khu xử lý chất thải và nghĩa trang tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(6). Sở Công Thương:

Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu; phối hợp xây dựng các nội dung liên quan đến phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển các cụm công nghiệp, điện lực, thương mại và các nội dung tích hợp trong Quy hoạch tỉnh gồm:

- Phương án phát triển trung tâm thương mại, hội chợ, triển lãm của tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

- Phương án phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

- Phương án phát triển mạng lưới cấp điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

(7). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu; phối hợp xây dựng các nội dung liên quan đến công tác lao động, việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh:

- Phương án phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở dịch vụ việc làm và hạ tầng xã hội khác thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(8). Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu; phối hợp xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh và nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh:

- Phương án phát triển phát triển thiết chế Văn hóa, thể dục thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

(9). Sở Thông tin và truyền thông:

Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu; phối hợp xây dựng các nội dung liên quan đến phát triển thông tin, truyền thông, bưu chính, phát thanh truyền hình, báo chí, ứng dụng công nghệ thông tin…và nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh:

- Phương án phát triển mạng lưới viễn thông của tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

(10). Sở Khoa học và Công nghệ:

Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu; phối hợp xây dựng các nội dung liên quan đến phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn toàn tỉnh và nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh:

- Phương án phát triển mạng lưới cơ sở khoa học - công nghệ của tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

(11). Sở Y tế:

Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu; phối hợp xây dựng các nội dung liên quan đến phát triển y tế trên địa bàn toàn tỉnh và nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh:

- Phương án phát triển mạng lưới cơ sở y tế của tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

(12). Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu; phối hợp xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh và nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh:

- Phương án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục – đào tạo  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

(13). Sở Tài chính, Cục Thuế:

Chịu trách nhiệm về nội dung liên quan đến công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh.

(14). Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:

Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu; phối hợp xây dựng các nội dung liên quan đến phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc Phương án phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050;

(15). Ban Dân tộc:

Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu; phối hợp xây dựng nội dung liên quan đến phát triển vùng cao, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.

(16). Bộ chỉ huy quân sự tỉnh:

Chịu trách nhiệm hợp xây dựng nội dung liên quan đến công tác đảm bảo quốc phòng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng; công tác quản lý, sử dụng, quy hoạch đất quốc phòng.

(17). Công an tỉnh:

Chịu trách nhiệm phối hợp xây dựng nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự; công tác quản lý, sử dụng, quy hoạch đất an ninh.

(18). Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc:

Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu; phối hợp xây dựng toàn bộ về các nội dung liên quan đến phát triển hệ thống ngân hàng.

(19). Sở Nội vụ:

Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu; phối hợp xây dựng nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, ranh giới địa giới hành chính, xây dựng chính quyền.

(20). Sở Tư pháp:

Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu; phối hơp xây dựng nội dung liên quan đến công tác đánh giá việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách.

(21) Cục Thống kê:

Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin, số liệu về tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; quy mô, giá trị sản xuất các ngành, phân ngành, theo địa bàn các huyện, thành phố; quy mô tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội (chia theo ngành, lĩnh vực, địa bàn các huyện, thành phố); phối hợp xây dựng các phương án, kịch bản phát triển; xác định các mục tiêu phát triển của tỉnh thời kỳ quy hoạch.

(22) UBND các huyện, thành phố:

Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu; phối hợp xây dựng nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại trên địa bàn và nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh:

- Phương án quy hoạch và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện (thành phố) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

(Nội dung thông tin, tài liệu cụ thể, theo phụ lục)

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, nếu có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - Lưu: VT,…... | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH TỈNH
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       /5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

| Thời gian | Nội dung | Đơn vị thực hiện | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác lựa Tư vấn lập quy hoạch tỉnh |  |  |
| Tháng 1/2021 | Lập Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Quy hoạch tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các Sở, ngành và đơn vị liên quan |
|  | Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Sở Kế hoạch và Đầu tư |  |
|  | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu | UBND tỉnh |  |
| Tháng1-2/2021 | Phát hành hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | Sở Kế hoạch và Đầu |  |
| Tháng 4/2021 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | Sở Kế hoạch và Đầu tư |  |
|  | Ký hợp đồng với nhà thầu | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Đơn vị tư vấn |
| II | Triển khai lập quy hoạch tỉnh |  |  |
| Tháng 05- 06/2021 | Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin: - Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ lập Quy hoạch tỉnh (trong quá trình nghiên cứu lập Quy hoạch có thể tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin bổ sung); - Tổ chức làm việc với các cơ quan liên quan của tỉnh về các thông tin, tài liệu liên quan; - Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội của tỉnh; | Đơn vị tư vấn | các Sở, ban, ngành, UBND huyện/thành phố |
| Tháng 06- 07/2021 | Xây dựng nội dung tích hợp vào Quy hoạch tỉnh (các nhiệm vụ chính của Quy hoạch tỉnh) Báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh về Dự thảo Quy hoạch tỉnh (dự thảo lần 1) | Đơn vị tư vấn, , Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan |
| Tháng 07- 09/2021 | Triển khai nghiên cứu, xây dựng các nội dung tích hợp vào Quy hoạch tỉnh (bao gồm tổ chức hội nghị, hội thảo xin ý kiến đối với nội dung đề xuất tích hợp) Báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh về Dự thảo Quy hoạch tỉnh (dự thảo lần 2) | Đơn vị tư vấn; các Sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ, UBND các huyện, thành phố | Tư vấn xây dựng các nội dung quy hoạch |
| Tháng 10/2021 | Khảo sát, làm việc với các tỉnh lân cận về triển khai công tác lập quy hoạch (các nội dung về liên kết vùng) | UBND tỉnh; Sở KH&ĐT; đơn vị tư vấn | Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan |
| Tháng 9-10/2021 | Xây dựng đánh giá môi trường chiến lược | Đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở Tài nguyên và Môi trường |
| Tháng 11-12/2021 | Tổ chức hội thảo xin ý kiến nội dung chủ yếu và nội dung tích hợp vào Quy hoạch tỉnh | Đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư | UBND tỉnh;các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học |
| Tháng 12/2021 | Báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh về Dự thảo Quy hoạch tỉnh (dự thảo lần 3) | Đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư | UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan |
| Tháng 01/2022 | Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ/Thường trực tỉnh ủy | UBND tỉnh; Đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan |
| Tháng 01/2021 | Lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điều 32, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP), gồm: Lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các địa phương trong vùng và các địa phương liền kề; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cộng đồng dân cư. | Đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư | UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan |
| III | Trình thẩm định, phê duyệt và công bố Quy hoạch tỉnh |
| Tháng 02/2021 | Trình Bộ KHĐT để tổ chức thẩm định báo cáo Quy hoạch tỉnh (Hồ sơ trình được quy định tại Khoản 1, Điều 31 của Luật Quy hoạch) | UBND tỉnh | Đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, |
| Tháng 03-04/2022 | - Hội nghị thẩm định báo cáo Quy hoạch tỉnh (Dự kiến thời gian từ khi nộp hồ sơ thẩm định đến khi tổ chức họp thẩm định tối thiểu 45 ngày) - Báo cáo thẩm định Quy hoạch tỉnh (trong vòng tối đa 15 ngày từ ngày kết thúc họp thẩm định) | Hội đồng Thẩm định Trung ương | - UBND tỉnh, - Các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan |
| Tháng 04/2022 | Báo cáo UBND tỉnh hồ sơ quy hoạch sau khi tiếp thu, giải trình theo kết luận của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh (Trung ương) | Đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư |  |
| Tháng 05/2022 | Báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; | Đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư | UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan |
|  | Trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua nội dung Quy hoạch tỉnh | UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan |
| Tháng 06/2022 | UBND tỉnh hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch tỉnh, đảm bảo đủ điều kiện quy định tại Điều 35 của Luật Quy hoạch; | UBND tỉnh | Đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư |
|  | Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh | Thủ tướng Chính phủ | Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh |
| Tháng 07/2022 | Tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh | UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan |