| 永福省人民委员会 号：40/2012/QĐ-UBND | 越南社会主义共和国 独立-自由-幸福 永安，2012年10月29日 |
| --- | --- |

在永福省投资促进与支援委员会的建设投资预案的一门联通行政手续解决规定颁行之决定

省人民委员会

- 根据2003年11月26日的人民议会与人民委员会组织法；

根据在起效期限内跟投资有关的法之下文件和法；

根据2011年11月08日政府颁行2011-2020年阶段国家行政改革总体大纲的30c/NQ-CP号议决。

根据2007年6月22日政府总理颁行地方的国家行政机关的一门联通机制、一门机制实现规制的93/QĐ-TTg 号决定。

按照2012年10月26日关于在永福省投资促进与支援委员会的建设投资预案的一门联通行政手续解决规定颁行之事的242/TTr-VP号报告的省人民委员会办公室的建议

决定:

第一条．跟着本决定颁行“在永福省投资促进与支援委员会的建设投资预案的一门联通行政手续解决规定”。

第二条．本决定自签署颁行之日起10天之后生效。

省人民委员会办公室主任；属于省人民委员会的单位部门首长；相关机关单位首长；投资促进与支援委员会委员长；各投资者负责执行本决定。

代表. 人民委员会

省长

（已签名）

缝光雄

| 永福省人民委员会 | 越南社会主义共和国 独立-自由-幸福 |
| --- | --- |

在永福省投资促进与支援委员会的建设投资预案的一门联通行政手续解决规定

- （跟着永福省人民委员会2012年10月29日的40/2012/QĐ-UBND号决定颁行）

- 第一章

- 总合规定

第一条．调整范围

本规定规定依照永福省投资促进与支援委员会的“一门联通”模型，跟使用国家预案算和官方发展援助(ODA)金额的建设投资预案有关的行政手续解决之事，永福省投资促进与支援委员会（简称为委员会）与局、部、业（简称为局、业）之间的解决时间、程序、主持机关、配合责任、原则。

第二条．应用对象

1. 各局、业主持解决一门联通行政手续（计划与投资、财政）；省的局、业和相关机关单位配合解决关于本规定第三条的预案名单的行政手续。

2. 有使用国家预算、ODA援助金额的建设投资预案的组织（叫为投资者）。

第三条．在委员会依照“一门联通”模型实现的行政手续

1. 审定、批准工程建设投资预案。

2. 审定、批准投票计划。

3. 审定、批准工程施工时间延长补充。

4. 审定、批准工程建设投资预案补充。

5. 审查、批准国家预算使用完成预案结算。

6. 审定、批准ODA援助金额使用投资预案。

第四条．行政手续解决配合原则

1. 本规定第三条提出的在永福省领土上ODA援助、国家预算使用建设投资预案的投资者实现交易、缴纳资料建议在委员会解决行政手续并收到最终结果。

2. 委员会是“一门联通”常务线索，接受资料建议解决行政手续并将最终结果还给投资者。委员会不做各局、业的任务、职能。委员会负责文件的合例性、完整性；跟相关局、业配合并监督依照神权解决行政手续，同时按照规定时间将结果还给投资者。

3.相关局、业接受从委员会转到解决行政手续的文件时负责依照神权解决并按照本决定规定的时间、内容将结果还给委员会同时在省人民委员会和法律前将行政手续解决结果负责任。

4. 文件手续、收费额和审查费用、审定费用按照法律规定和永福省人民委员会的规定来实现，同时要在委员会、委员会的电子通信页、省的电子交接与通信门和在行政手续解决主持的局、业进行公开标明通知。

有行政手续解决结果之后，投资者按照规定将结算审查费用直接缴纳在财政局，将审定费用缴纳在计划与投资局。

第五条．行政手续解决配合责任规定

1. 委员会有责任从投资者接受文件，按照规定检查文件的合例性、完整性；更新到文件接收追踪记录簿，将文件资料输入到电脑；写收据单和收到结果时间记录单，建立文件周转单要记录清楚解决期限，转到主持机关解决或参谋呈报有神权机关解决。

按照规定若文件未正确、完整在接收时间内委员会直接足够一次具体地引导或用书面文件引导让投资者补充、完整如在委员会公开标明的内容。

2. 各局、业有责任：

a) 分工能力足够的干部直接接受，接受时要在文件周转单签名确认同时在机关单位依照“一门联通”程序处理文件并将文件处理干部名单通知给委员会以便配合工作关系。

在审定、审查过程中若发生障碍，行政手续解决主持机关要有书面文件通知给委员会、投资者和相关机关单位。按照规定在超过行政手续解决期限的情况下，为了客观理由或由于投资者的主观原因，解决主持机关要将延长理由和结果受到时间通知给委员会让委员会及时通知给投资者。

b) 公开文件样品并按照简单化方向规定属于由局、业管理的领域的行政手续费用、文件建立，同时要将一部文件样品寄给委员会来综合、公开；若有更改，要及时通知给委员会并引导投资者实现。

c) 行政手续解决主持局、业要听取相关局、业的意见，实现如下：

- 主持局、业收到文件，有责任用快递或直接转送形式将文件和各局、业的意见附件共同寄给委员会以配合监督执行。收到相关局、业的参考意见之后，若文件还存在障碍，要修改就用书面文件通知给投资者来完善同时寄给委员会知道追踪。

- 各相关局、业有责任参加意见并通过直接转送形式依照规定时间将结果还给主持局、业；若还没及时用书面文件转送就用电子档或发传真，之后用快递将正本寄给主持局、业。

d) 经常检查调整自己机关单位的行政手续执行程序符合于本规定。

3. 如投资者交文件建议解决行政手续而地址不对的话，处理方式如下：

a) 文件交在委员会，但那行政手续不属于本规定的调整范围：委员会有责任帮助投资者跟有神权职能机关联系来解决。若投资者有咨询各类文件、手续的需求委员会就直接支援或咨询服务帮助投资者。

b) 文件交在局、业但那行政手续不属于本规定的调整范围：局、业引导投资者将文件交给委员会来依照一门联通机制解决行政手续。

c) 文件交在委员会建议解决行政手续，也属于本决定的调整范围但本决定生效之前那行政手续就在局、业解决：委员会转给局、业继续解决到行政手续解决完成时，并将结果还给投资者。

- 第二章

- 行政手续解决时间、程序

第六条．工程建设投资预案批准、审定程序

1. 解决主持机关：计划与投资局

2. 解决时间、程序：总时间（工作天）不超过：37天针对A小组预案；30天针对B小组预案；25天针对C小组预案；具体如下：

a) 委员会接受文件并依照规定检查文件的合例性，将文件转到计划与投资局解决；时间为2天。

b) 计划与投资局：接受文件，组织征求跟投资预案有关的机关意见（若有）；审定、建立审定结果报告并转到省人民委员会办公室；时间：A小组预案30天；B小组24天；C小组20 天。

相关局、业有责任参加意见，将结果转到计划与投资局；时间：A 小组12天；B 小组9天；；C小组7天， 自收到计划与投资局申请意见的文件之日起。

c) 省人民委员会办公室：接收文件，审查程序，编写文件, 呈报省人民委员会领导签名批准并将结果转到委员会以便还给投资者；时间：A 小组预案04天；B 小组03天；；C小组02天.

d) 委员会在委员会接受并将结果还给投资者；时间01天。

第七条．投标计划批准、审定程序。

1. 解决主持机关：计划与投资局

2. 解决时间、程序：总时间（工作天）不超过20天；具体如下：

a) 委员会接受文件并依照规定检查文件的合例性，将文件转到计划与投资局解决；时间为01天。

b) 计划与投资局：接受文件，审定、建立审定结果报告并转到省人民委员会办公室；时间为16 天。

c) 省人民委员会办公室：接收文件，审查程序，呈报省人民委员会领导签名批准并将结果转到委员会以便还给投资者；时间为02天.

d) 委员会在委员会接受并将结果还给投资者；时间01天。

第八条．工程施工时间延长补充批准、审定程序。

1. 解决主持机关：计划与投资局

2. 解决时间、程序：总时间（工作天）不超过：22天针对A小组预案；17天针对B小组预案；15天针对C小组预案；具体如下：

a) 委员会接受文件并依照规定检查文件的合例性，将文件转到计划与投资局解决；时间为02天.

b) 计划与投资局：接受文件，审定、建立审定结果报告并转到省人民委员会办公室；时间：A小组预案16天；B小组12天；C小组10天。

c) 省人民委员会办公室：接收文件，审查程序，编写文件，呈报省人民委员会领导签名批准并将结果转到委员会以便还给投资者；时间：A 小组预案03天；B 小组和C小组02天。

d) 委员会在委员会接受并将结果还给投资者；时间01天。

第九条．工程建设投资预案补充批准、审定程序。

1. 解决主持机关：计划与投资局

2. 解决时间、程序：总时间（工作天）不超过：37天针对A小组预案；28天针对B小组预案；23天针对C小组预案；具体如下：

a) 委员会接受文件并依照规定检查文件的合例性，将文件转到计划与投资局解决；时间为02天.

b) 计划与投资局：接受文件，组织征求跟投资预案有关的机关意见（若有）；审定、建立审定结果报告并转到省人民委员会办公室；时间：A小组预案30天；B小组22天；C小组18天。

相关局、业有责任参加意见，将结果转到计划与投资局；时间：A 小组12天；B 小组07天；；C小组05天， 自收到计划与投资局申请意见的文件之日起。

c) 省人民委员会办公室：接收文件，审查程序，编写文件，呈报省人民委员会领导签名批准并将结果转到委员会以便还给投资者；时间：A 小组预案04天；B 小组03天；C小组02天。

d) 委员会在委员会接受并将结果还给投资者；时间01天。

第十条．ODA援助金额投资预案批准、审定程序

1. 解决主持机关：计划与投资局。

2. 解决时间、程序：总时间（工作天）不超过：针对投资预案事项38天；针对技术支援预案15天；具体如下：

a) 委员会接受文件并依照规定检查文件的合例性，将文件转到计划与投资局解决；时间为02天.

b) 计划与投资局：接受文件，组织征求跟投资预案有关的机关意见（若有）；审定、建立报告附件预案文件并转到省人民委员会办公室；时间：针对投资预案事项31天；针对技术支援预案10天。

相关局、业有责任参加意见，将结果转到计划与投资局；时间：投资预案事项12天；技术支援预案07天， 自收到计划与投资局申请意见的文件之日起。

c) 省人民委员会办公室：接收文件，审查程序，编写文件，呈报省人民委员会领导签名批准并将结果转到委员会以便还给投资者；时间：投资预案事项04天；技术支援预案02天。

d) 委员会在委员会接受并将结果还给投资者；时间01天。

第十一条。国家预案算使用完成预案结算批准、审查程序。

1. 解决主持机关：财政局

2. 解决时间、程序：总时间不超过：针对A小组预案4个月；B小组3.5个月；C小组个4月；建设技术经济报告建立预案3个月；具体如下：

a) 委员会接受文件并依照规定检查文件的合例性，将文件转到财政局解决；时间为02天.

b) 财政局：接收文件并依照规定审查结算；组织开会征求意见或寄书面文件来征求跟投资预案有关的机关单位的意见或申请中央部、业的意见（若有）；时间：A小组预案03月21日；B小组预案3月06日；C小组预案03月21日；建设技术经济报告建立预案02月21日。

相关局、业有责任参加意见，将结果转到财政局；时间：A、B小组预案 12天；C小组预案和建设技术经济报告建立预案10天， 自收到财政局申请意见的文件之日起。

如果要申请中央部、业的意见，财政局提出书面文件并有责任联系或直接工作申请相关部、业的意见以更早有结果。

针对复杂预案文件审查时发现错误自收到委员会转到的文件的30天期限之内要完成补充，局要有书面文件的意见寄到委员会；在1天期限内，委员会通知给投资者补充完善；自收到委员会通知的15天期限之内，投资者到委员会补充足够通知内要求的资料文件；收到投资者补充的资料文件之后，在1天期限内委员会将文件转到财政局。

审查完成之后财政局建立呈文附件工作记录和预案结算审查结果报告并转到省人民委员会办公室。

c) 省人民委员会办公室：接收文件，审查程序，编写文件，呈报省人民委员会领导签名批准并将结果转到委员会以便还给投资者；时间：A小组预案04天；B小组预案03天；C小组预案和建设技术经济报告02天。

d) 委员会在委员会接受并将结果还给投资者；时间02天。

第三章

组织实现

第十二条。实现责任

1. 省投资促进与支援委员会。

a) 依照本决定实现接受、引导、处理文件“一门联通”。

b) 跟相关局、业配合检查统一简单地手续程序、解决时间，结合同时实现各程序；在委员会公开解决程序、手续、每个行政手续的文件表格以投资者知道实现。

c) 组织追踪建立软件、设立记录系统、依照本规定报告相关机关单位的行政手续解决之情况、定期或突然向省人民委员会、省指导委员会、省指导委员会常务报告结果和提出处理方式。

d) 经常追踪、检查监督并跟相关业配合解决投资者在实现行政手续过程中的障碍困难。在超过神权的情况下自发现或收到投资者的建议的3天期限内要向省人民委员会或指导委员会常务报告。

2. 各局、业属于省人民委员会，配合处理、解决按照一门联通模型的行政手续时，有责任：

a) 经常检查程序、接收程序、由依照“一门联通”机制的解决程序的相关负责单位来处理各行政手续，关于行政手续控管跟省人民委员会配合参谋省人民委员会调整让符合于本规定，转给委员会来公开并配合解决。

b) 公布所得到的批准的地方、业发展计划、规划，地方和业的投资呼吁预案名目和依照“一门联通”程序的投资手续实现相关其他规定并将一张地图和相关资料提供给委员会来公开。

c) 主动互相配合依照一门联通机制来解决行政手续，确保规定时间。

第十三条。奖励、纪律

1. 省投资促进与支援委员会经常追踪、综合并向省人民委员会省长提出奖励每年定期或突然在国家单位机关内的个人和集体、各投资者良好实现本决定。

2. 在解决行政手续的过程中若国家机关内的个人和集体，投资者在配合中责任不足够，阻碍组织实现之事，造成困难、麻烦、勒索或延长实现本决定之事，将依照现行法律规定来观察、处理。

第十四条。执行条款

各局、业首长：计划与投资、财政和各机关单位配合解决行政手续，相关投资者负责执行本决定。

各机关单位参加解决属于本规定调整范围的行政手续组织普遍、展开到所有干部、职工、职员和投资者知道、执行。

之前省人民委员会所批准的相关行政手续解决手续程序之规定跟本决定的内容不同，相关局、业调整或向有神权机关提出调整让符合于本决定。

在落实执行本决定过程中，若发生障碍、各机关单位、投资者用书面文件寄给委员会来综合并向省人民委员会报告解决、修改、符合地补充。

代理。省人民委员会

省长

（已签名）

缝光雄